## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 城镇老旧小区改造项目专项经费
主管部门 |  | 霍城县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51 | 51 | 51 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51 | 51 | 51 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2020年完成64313万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅881户，改造楼栋35栋，改造小区32个。 | [5 empty] | 已完成64313万平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅881户，改造楼栋35栋，改造小区32个。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 改造面积（万平方米） |  | 64313万平方米 | 64313万平方米 | 10 | 10 | 无
|  |  |  | 改造户数（户） |  | 881户 | 881户 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 改造楼栋数（栋） |  | 35栋 | 35栋 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 改造小区数（个） |  | 32个 | 32个 | 5 | 5 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  | 成本指标 | 集中供热提升改造项目预算价（万元） |  | 51万元 | 51万元 | 5 | 5 | 无
|  |  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 开工时间 |  | 2020年5月1日前 | 2020年4月28日 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 竣工时间 |  | 2020-08-31 | 2020年7月25日 | 5 | 5 | 无
|  | 30分 | 社会效益指标 | 被改造小区基础设施有效提升 |  | 有效提升 | 明显提升 | 3 | 3 | 无
|  |  |  | 被改造小区人居环境有效改善 |  | 有效改善 | 明显改善 | 5 | 5 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 被改造小区绿化水平有效提升 |  | 有效提升 | 明显提升 | 3 | 3 | 无
|  |  |  | 小区卫生质量 |  | 有效改善 | 明显改善 | 5 | 5 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 维修更换供排水设施使用寿命(年） |  | ≥5 | 5 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 可持续影响指标断建楼体保温使用寿命（年） |  | ≥5 | 6 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 维修更换小区供电设施使用寿命（年） |  | ≥5 | 6 | 4 | 4 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 服务对象满意度指标 | 城镇居民供热满意度 |  | >80% | 85 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 100
Note on A10: Administrator: 结合11月份监控的设置情况进行填报。
Note on B14: Administrator: 产出指标总分值为50分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on B30: Administrator: 满意度指标总分值为10分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on E12: Administrator: 三级指标按照11月项目绩效监控指标进行自评，预算执行数按照决算报表项目金额进行填列。
Note on E14: Administrator: 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
Note on F5: Administrator: 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。
Note on I4: Administrator: 写本单位名称
Note on I5: Administrator: 预算执行率满分为10分，按照执行情况打分。
Note on K12: Administrator: 如有偏差原因及改进措施请在这一列填写。