## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 霍城县污水厂中水回用建设项目
主管部门 |  | 霍城县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4938.02 | 4938.02 | 4126 |  | 10 | 83.56% | 8.4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 938.02 | 938.02 | 126 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划新建De300PE中水输水管道总长15989m，De200PE中水绿化配水管道总长36090m，De160PE中水绿化配水管道总长11700m，De110PE中水绿化配水管道总长14488m；新建中水提升设施及其配套电力设施，提升能力3200m³/d。包括中水处理提升一体化泵房2座、1500m³中水储池2座等设施。 | [5 empty] | 已完成De300PE中水输水管道总长15989m，De200PE中水绿化配水管道总长36090m，De160PE中水绿化配水管道总长11700m，De110PE中水绿化配水管道总长14488m；新建中水提升设施及其配套电力设施，提升能力3200m³/d。包括中水处理提升一体化泵房2座、1500m³中水储池2座等设施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 新建De300PE中水输水管道、中水绿化配水管道 |  | De300PE中水输水管道总长15989m，De200PE中水绿化配水管道总长36090m，De160PE中水绿化配水管道总长11700m，De110PE中水绿化配水管道总长14487m。 | 完成De300PE中水输水管道总长15989m，De200PE中水绿化配水管道总长36090m，De160PE中水绿化配水管道总长11700m，De110PE中水绿化配水管道总长14488m。 | 10 | 10 | 无
|  |  |  | 新建中水提升设施及其配套电力设施 |  | 中水提升设施及其配套电力设施1套，中水处理提升一体化泵房2座，1500m³中水储池1座。 | 中水提升设施及其配套电力设施1套，中水处理提升一体化泵房2座，1500m³中水储池1座。 | 10 | 10 | 无
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 时效指标 | 工程按期完工率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 成本指标 | 建设成本控制在批复范围内 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
| 效益指标 | 30分 | 经济效益 指标 | 设计功能实现率 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 社会效益指标 | 隐患消除情况 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 无
|  |  | 生态效益 指标 | 不造成环境污染 |  | 满足国家标准 | 基本满足 | 5 | 5 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 综合利用率 |  | 污水厂中水回用项目建成后将持续发挥作用，提升污水利用率，改善城区供水现状，提升城市形象，带动经济发展 污水厂中水回用项目建成后将持续发挥作用，提升污水利用率，改善城区供水现状，提升城市形象，带动经济发展 | 污水厂中水回用项目建成后将持续发挥作用，提升污水利用率，改善城区供水现状，提升城市形象，带动经济发展 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 服务对象满意度指标 | 有望达到项目目标 |  | 95% | 96% | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100 | 98.4
Note on A10: Administrator: 结合11月份监控的设置情况进行填报。
Note on B14: Administrator: 产出指标总分值为50分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on B23: Administrator: 满意度指标总分值为10分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on E12: Administrator: 三级指标按照11月项目绩效监控指标进行自评，预算执行数按照决算报表项目金额进行填列。
Note on E14: Administrator: 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。
Note on F5: Administrator: 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。
Note on I4: Administrator: 写本单位名称
Note on I5: Administrator: 预算执行率满分为10分，按照执行情况打分。
Note on K12: Administrator: 如有偏差原因及改进措施请在这一列填写。