## Sheet1
项目支出绩效自评表
（ 2020年度）
项目名称 |  | 霍城县集中供热改造及提升项目
主管部门 |  | 霍城县住房和城乡建设局 |  |  |  | 实施单位 |  | 霍城县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  | — | — | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：清水河镇1#热源内扩建1×58MW高温热水燃煤锅炉及配套除尘、脱硫、脱硝系统，对现状1×70MW高温热水燃煤锅炉提升改造配套的除尘、脱硫、脱硝系统，更换引风机；对该热源原有上煤、除渣系统、高压电气系统、锅炉房仪表控制系统等进行改造；新建半封闭式煤渣场，建筑面积为4300㎡； 目标2：清水河镇2#热源（2×29MW）高温热水燃煤锅炉提升改造配套的除尘、脱硫、脱硝系统，更换引风机；新建半封闭式煤渣场，建筑面积为6000㎡； 目标3：清水河镇1#热源及2#热源联网运行、镇区新增供热负荷、拆除2座小型燃煤锅炉并入集中供热系统等新建供热管道2×5440m，管径为DN150至DN500； 目标4：县城1#热源（2×70MW）高温热水燃煤锅炉提升改造配套的除尘、脱硫、脱硝系统，更换引风机；2#热源新建半封闭式煤渣场，建筑面积为5600㎡。 | [5 empty] | 已完成目标1：清水河镇1#热源内扩建1×58MW高温热水燃煤锅炉及配套除尘、脱硫、脱硝系统，对现状1×70MW高温热水燃煤锅炉提升改造配套的除尘、脱硫、脱硝系统，更换引风机；对该热源原有上煤、除渣系统、高压电气系统、锅炉房仪表控制系统等进行改造；新建半封闭式煤渣场，建筑面积为4300㎡； 已完成目标2：清水河镇2#热源（2×29MW）高温热水燃煤锅炉提升改造配套的除尘、脱硫、脱硝系统，更换引风机；新建半封闭式煤渣场，建筑面积为6000㎡； 已完成目标3：清水河镇1#热源及2#热源联网运行、镇区新增供热负荷、拆除2座小型燃煤锅炉并入集中供热系统等新建供热管道2×5440m，管径为DN150至DN500； 已完成目标4：县城1#热源（2×70MW）高温热水燃煤锅炉提升改造配套的除尘、脱硫、脱硝系统，更换引风机；2#热源新建半封闭式煤渣场，建筑面积为5600㎡。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 权重分 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 50分 | 数量指标 | 改造集中供热区域涉及供热面积（万平方米） |  | 460万平方米 | 460万平方米 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 改造热源（座） |  | 3座 | 3座 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 改造锅炉台数（台） |  | 6台 | 6台 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 扩建锅炉台数（台） |  | 1台 | 1台 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 改造区域位置（处） |  | 2处 | 2处 | 5 | 5 | 无
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  | 时效指标 | 开工目标完成率 |  | 100% | 100% | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 开工时间 |  | 2020年5月1日前 | 2020年4月26日 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 竣工时间 |  | 2020-09-30 | 2020年8月23日 | 5 | 5 | 无
|  |  | 成本指标 | 集中供热提升改造项目预算价（万元） |  | 4000万 | 4000万 | 5 | 5 | 无
| 效益指标 | 30分 | 社会效益指标 | 被集中供热区域供热水平 有效提升 |  | 有效提升 | 明显提升 | 5 | 5 | 无
|  |  | 生态效益指标 | 被改造集中供热区域质量及环保效益有效提升 |  | 有效提升 | 明显提升 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 被改造集中供热区域人居环境有效改善 |  | 有效改善 | 明显改善 | 5 | 5 | 无
|  |  | 可持续影响指标 | 维修更换管道设施使用寿命(年） |  | ≥15 | 15 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 热源厂设备使用寿命（年） |  | ≥10 | 11 | 5 | 5 | 无
|  |  |  | 维修集中供热设施使用寿命（年） |  | ≥10 | 11 | 5 | 5 | 无
| 满意度指标 | 10分 | 满意度指标 | 城镇居民供热满意度 |  | >90% | 90 | 10 | 9 | 入冬前有维护情况发生，今后杜绝此类现象发生
总分 | [7 empty] | 100 | 99
Note on A10: Administrator: 结合11月份监控的设置情况进行填报。
Note on B14: Administrator: 产出指标总分值为50分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on B30: Administrator: 满意度指标总分值为10分。三级指标的分值及打分各单位根据实际情况填写。
Note on E12: Administrator: 三级指标按照11月项目绩效监控指标进行自评，预算执行数按照决算报表项目金额进行填列。
Note on F5: Administrator: 全年预算数=年初预算安排数+年中追加安排数。
Note on I4: Administrator: 写本单位名称
Note on I5: Administrator: 预算执行率满分为10分，按照执行情况打分。
Note on K12: Administrator: 如有偏差原因及改进措施请在这一列填写。