霍城县农业农村局中央转移支付农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）项目

支出绩效评价报告

（2022年度）

项目名称：农机购置补贴与应用补贴

实施单位（公章）：霍城县农业农村局农机科

主管部门（公章）：霍城县农业农村局

项目负责人（签章）：郭春亮

填报时间：2023年  3 月 20  日

霍城县农业农村局农业生产发展资金（农机购置与应用补贴）

项目支出绩效评价报告

- 基本情况

- （一）项目概况。

1.项目背景

农机购置补贴是国家惠农政策的一个主要组成部分，通过购机补贴政策落实充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，助力全面推进乡村振兴和加快农业农村现代化，根据自治区农业农村厅、财政厅《新疆维吾尔自治区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》（新农机〔2021〕94号）以及《伊犁州2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》精神，霍城县农业农村局加强监管，主要领导总体抓、分管领导具体抓、业务科室落实监管的办法进行全面实施。

2.主要内容及实施情况

主要内容：根据自治区农业农村厅、财政厅《新疆维吾尔自治区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》（新农机〔2021〕94号）以及《伊犁州2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》要求，以满足广大农民对机械化生产的需要为目标，以稳定实施政策、最大限度发挥政策效益为主线，落实构建新发展格局要求，畅通农业机械化发展各个环节，支持引导农民购置使用先进适用的农业机械，围绕实施乡村振兴战略，绿色发展要求，推进我县农业机械化全程全面高质高效发展，2022年伊犁州农业农村局下拨霍城县中央财政农机购置补贴资金1229万元，用于农机具购置补贴。

实施情况：关于提前下达2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知伊州财农【2021】89号和伊州财农【2022】28号文下达的1229万元资金，我局严格按照农机购置补贴实施操作流程把中央补贴资金安全有效的实施完毕认真把关审核和监管各乡镇补贴申请受理，机具核验，资金兑付率达到100%。

3.资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数1229万元，全年预算数1229万元。实际总投入1229万元，该项目资金已全部落实到位（或该项目资金落实到位1229万元），资金来源为关于提前下达2022年中央农业生产发展资金（农机购置补贴）预算的通知伊州财农【2021】89号和伊州财农【2022】28号文下达的1229万元资金。

资金使用情况：该项目年初预算数1229万元，全年预算数1229万元。全年执行数1229万元，预算执行率为100%，用于：我局严格按照农机购置补贴实施操作流程把中央补贴资金安全有效的实施完毕，认真把关审核和监管各乡镇补贴申请受理，机具核验，资金兑付率达到100%，该资金专款专用，没有出现重大违纪违规问题。

- 项目绩效目标。

- 1.总体目标：规范实施农机购置补贴政策，充分发挥政策效益，推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，有效支撑粮食安全，助力全面推进乡村振兴，加快农业农村现代化。

- 2.阶段性目标：严格执行新农机〔2021〕94号）文，按照规定的补贴对象和补贴标准，在规定的补贴范围内进行农机购置补贴。2022年享受中央财政补贴的机具种类范围为15大类42个小类155个品目，根据农业生产需要和资金供需实际，从自治区补贴范围中选取本区域补贴机具品目，优先保障粮棉、林果、畜牧养殖、设施、特色等重要农产品生产以及支持残膜回收、翻堆肥、国产北斗智能终端设备等农业绿色发展和数字化发展所需机具的补贴需要，推动更多应用“北斗+”和“+北斗”模式，确保农业生产数据安全，将更多符合条件的高端、复式、智能产品纳入补贴，提高补贴标准，加大补贴力度。通过补贴政策实施有效促进农业机械化和畜牧机械化发展，使主要农作物的中耕、植保、烘干等关键薄弱环节机械化水平不断提高。增强农牧民购买农业机械能力，扩大农牧民受益范围，促进农牧民增收。最终目标是实现农业现代化。农机购置补贴是给农民朋友买农机具的优惠政策，鼓励农户大面积普及农业机械化，推广农业机械化服务，促进农业机械更新换代，淘汰旧的机具和模式，增强农民种田的积极性，是普及农业机械化，解放劳动力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的：

- 通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握农机购置补贴与应用补贴经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划并加强项目绩效管理，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

- 2.绩效评价对象：

- 农机购置补贴与应用补贴项目。

- 3.绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行农机购置补贴与应用补贴项目评价，评价核心为资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1.绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在霍城县政府网站上，并自觉接受社会监督。

- 评价指标体系（附表说明）

农机购置补贴与应用补贴项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 8 | 8 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 8 | 8 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用因素分析法。霍城县农业农村局农机购置补贴，年初设定的绩效目标合理明确，符合行业发展政策导向及相关文件要求；对农机购置补贴机具核验、信访投诉管理、信息公开、违规行为处理等进行了规定，在实际工作中基本得到执行，流程规范，资金支付手续齐全。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：（一）计划标准。根据自治区农业农村厅、财政厅《新疆维吾尔自治区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》（新农机〔2021〕94号）以及《伊犁州2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》精神2022年享受中央财政补贴的机具种类范围为15大类42个小类155个品目，根据农业生产需要和资金供需实际，从自治区补贴范围中选取本区域补贴机具品目，优先保障粮棉、林果、畜牧养殖、设施、特色等重要农产品生产。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备：

2023年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2.组织实施：

2023年3月5日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3.分析评价：

2023年3月10日-3月25日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（二）评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准对本项目的立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

农机购置补贴与应用补贴项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 24 | 24 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 16 | 16 |
| 合计 | 100 | 100 |

- 评价结论

- 本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终评分为100分，评价等级为“优”项目达成年度指标。

- 绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性

根据自治区农业农村厅、财政厅《新疆维吾尔自治区2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》（新农机〔2021〕94号）以及《伊犁州2021-2023年农业机械购置补贴实施方案》要求；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2.立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3.绩效目标合理性

农机购置补贴与应用补贴项目设立了项目绩效目标，与农经站补贴具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4.绩效指标明确性

农机购置补贴与应用补贴项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共5条，三级指标共10条，其中量化指标条数共8条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5.预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6.资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：

预算资金1229.00万元，实际到位资金1229.00万元，资金到位率100.00%。

2.预算执行率

年初预算数1190.00万元，有年中追加资金39.00，全年预算数1229.00万元，全年执行数1229.00万元，预算执行率为100.00%。

3.资金使用合规性

本项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5.制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（二）项目产出情况。

1.数量指标：

指标1：农机购置补贴机具数（台、套），指标值：≥525台（套），实际完成值808台（套），指标完成率153.9%，偏差原因：购买农具台数比预期多；

指标2：农机报废更新补贴机具台数（台、套），指标值：≥359台（套），实际完成值395台（套），指标完成率110.03%，偏差原因：小马力农机具达到报废年限台数较多；

指标3：受益农户户数（户），指标值：≥800（户），实际完成值801（户），指标完成率100.13%；

2.质量指标。

指标1：保障粮食安全能力，指标值：明显提升，实际完成值明显提升，指标完成率100%；

指标2：农作物耕种收综合机械化率指标值：≥95%，实际完成98%，指标完成率103.16%;

3.时效指标：

指标1：农机购置补贴年度资金兑付率，指标值：≥95%，实际完成值100%，指标完成率105.26%；

指标2：购置补贴发放及时性，指标值：≥95%，实际完成100%，指标完成率105.26%；

（三）项目效益情况。

1.社会效益指标：

指标1：指导农业生产社会化服务水平，指标值：稳步提升，实际完成值稳步提升，指标完成率100%。

指标2：资金使用重大违规违纪问题，指标值：无，稳步提升，实际完成值无，指标完成率100%。

2.满意度指标：

指标1：农机购机户满意度，指标值≥90%，实际完成值96.37%，指标完成率107.08%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.我局建立研究决策机制。成立农机购置补贴工作领导小组，并制定资金使用计划、补贴范围、补贴对象、重点推广机具种类等重要事项，经农机购置补贴工作领导小组集体研究确定，认真制定了符合霍城县特点的实施方案。

2.建立目标管理机制。层层签订目标责任书，细化任务，明确责任，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局。对薄弱环节机具进行了重点扶持。3.建立了责任追究机制。“谁办理、谁负责，谁核实、谁负责”。责任追究覆盖补贴申请、审核与审批、公示与核实、监管与督查、档案管理等全过程。完善相关制度法规，做到追究倒查责任机制有章可循，针对“自主购机、定额补贴、县级结算、直补到卡”的工作要求，霍城县农业农村局农机分管领导在全县农机补贴工作会议上进一步强调了要严格补贴程序，明确了政策公示、受理申请、对象确认、机具登记核实、资金兑付等重点环节的具体工作内容及时间安排，在补贴工作的具体操作中，从接受农民申请资格确认、张榜公示、确定补贴对象、补贴信息系统录入、发放补贴指标通知书、人机合影、机具核实、建立补贴工作档案等环节，严格按照补贴操作流程做到一个步骤不少，一个环节不缺，一个程序不减，公开透明，阳光操作，切实把每个环节的工作做好做实。确保了农机购置补贴工作更加科学、合理、透明，使补贴过程更加规范。

4.为了使农机购置补贴政策做到家喻户晓、人人皆知，县农机部门采取各种形式进行了深入宣传。

（一）是通过会议宣传。召开农机补贴专题会议，有效扩大了农机补贴工作的社会影响。通过挂图、展板、发放宣传资料、面对面讲解等形式宣传农机购置补贴政策和操作流程，全县共印发各种宣传资料8000余份。

二是在霍城县政务公开信息网上建立农机补贴专栏及时公布《2021-2023年农机购置补贴实施方案》、实施范围、补贴目录、补贴标准、补贴程序、享受农机补贴的农户信息等相关农机购置补贴政策资料。

5、加强监管。我局把监管工作作为重中之重来抓，严防违法违纪行为的发生。防止违规违纪案件发生。同时我中心加强牌证管理。对享受农机购置补贴的8.8千瓦以上拖拉机、联合收割机要求农户必须到当地农机监理部门进行注册登记，纳入安全监管，对大额资金和超机具台数进行严格审批，经过调查确有需要，经购机补贴办或领导小组签字同意后，方可申办补贴。由购机者自主选择经销商和补贴机具。通过在政务公开信息网上公布县农机补贴咨询投诉电话，广泛接受群众监督，并对投诉、举报认真做好记录，做到有诉必应，有诉必查、有问题必纠。

6、加快资金结算进度。为进一步加快农机购置补贴实施进度，赫山区农机购置补贴项目办公室采取有效措施，由各乡镇补贴受理点核实人员按照机具核实要求，深入农户，逐一严格审核确认购机户身份证、发票号、经销企业核实表、机具的品牌型号、出厂编号、发动机号等资料信息与购机户所购农机具是否一致，确保签字手续完备，内容填写真实完整，确保所有信息一致完善。在乡镇核查之后，县农机局组织人员对部份机具进行了复核，确保购机的真实性。并及时办理补贴机具入户核实及材料汇总等工作，及时报送结算材料，并积极与财政部门沟通协商，加快结算进度。

- （二）存在的问题及原因分析

- 存在的问题:1、政策宣传力度不够；2、管理制度尚不完善3、申报程序较为繁琐

- 原因分析：1、部分乡镇存在对农机购置补贴的政策宣传形式过于传统化，公开内容不全面，不及时；2、乡镇受理农机购置补贴工作的经办人员大部分身兼数职，工作任务繁重，且人员更换也较为频繁，不能较好地为申办补贴农户提供受理补贴服务。3、虽然农民购买农机可以询价、议价，但定价的主动权不掌握在农民手中，存在经销商变相加价、抬价现象，导致部分农机具在农民享受补贴后的价格与实际市场价格相关不大，使财政补贴“缩水”，农民受益减少。

- 六、有关建议

- 加大农机购置补贴政策的宣传力度，强化经办人员的业务培训，认真组织实施补贴申报和核查，严格政策程序和项目资金使用监管，推进项目实施进度和预算执行进度，完成项目任务内容和绩效目标。

- 七、其他需要说明的问题

- 绩效自评结果报上级主管部门审核，作为以后年度专项转移支付预算申请的重要依据。绩效自评结果拟通过购机补贴信息公开专栏予以公开。